## Hoja1
Semanas | Fase | Actividad | Progreso (%)
|  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Total
Semana 1 y 2 | Inducción y revisión bibliográfica | Revisión documentación de arduino | [11 empty] | 100%
|  | Explicación del funcionamineto Net-Das demo | [11 empty] | 100%
Semana 3 y 4 | Correciones y mejoras a la version demo | Instalación de Debian 12 siguiendo el manual de instalación de Net-das demo | [11 empty] | 100%
|  | Instalación de Net-das Demo | [11 empty] | 100%
|  | Revisión y correción del manual de instalacción de Net-Das demo | [11 empty] | 100%
Semana 5 ,6,7 | Montaje y programación SBM | Instalación de Arduino IDE | [11 empty] | 100%
|  | Manejo de sensor ultrasónico | [11 empty] | 100%
|  | Manejo módulo ethernet arduino | [11 empty] | 50%
|  | Manejo conexión wifi arduino | [11 empty] | 80%
|  | Manejo y control de motor de ventilador de cpu con arduino | [11 empty] | 40%
|  | Manejo de sensor de temperatura | [11 empty] | 0%
Semana 8,9,10 | Integración SBM / Net-das/Maestro | Configurar arduino como servidor modbus tcp | [11 empty] | 80%
|  | Registrar señales digitales en la net-das | [11 empty] | 70%
Registrar señales analógicas en la net-das
|  | Registrar una señal | [11 empty] | 100%
|  | Registrar dos o mas señales | [11 empty] | 0%
|  | Correción de errores | [11 empty] | 0%
Semana 11 y 12 | Elaboración de informe y guía | Documentación de pruebas realizadas en la guía | [11 empty] | 40%
|  | Realización de propuesta de ideas para realizar banco o maqueta de demostración de Net-das empresarial o demo | [11 empty] | 50%
|  | Realizacion de informe | [11 empty] | 0%
|  | Corrección y finalización de la implementación de arduino en la guía | [11 empty] | 0%
[10 empty] | En proceso | 39.5%
[10 empty] | Completado | 60.5%